## HARMONOGRAM 20152016
ZAŁ. NR 1-WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ
2016
|  | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień |  |  |  | styczeń |  |  |  | luty |  |  |  | marzec |  |  |  | kwiecień |  |  |  | maj |  |  |  | czerwiec
cz. zamówienia | tematyka szkolenia | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Wsparcie przedsiębiorczości ze środków FE w perspektywie 2014-2020 z krajowych programów operacyjnych | sierpień II: 13-14.08; sierpień IV: 24-25.08; wrzesień II: 10-11.09; wrzesień III: 21-22.09; wrzesień IV: 28-29.09; październik II: 12-13.10; październik IV: 26-27.10; listopad I: 3-4.11; listopad IV: 23-24.11; grudzień I: 3-4.12; styczeń I: 7-8.01; styczeń IV: 28-29.01; luty II: 8-9.02; luty IV: 29.02-1.03; marzec II: 10-11.03 | 9 | 15 | ok. | 15 | ok.
2 | Wsparcie organizacji pozarządowych ze środków FE w perspektywie 2014-2020 z krajowych programów operacyjnych | sierpień III: 20-21.08; wrzesień I: 3-4.09; wrzesień III: 17-18.09; październik III: 22-23.10; listopad III: 16-17.11; styczeń II: 14-15.01; luty III: 15-16.02 | 7 | 7 | ok. | 7 | ok.
3 | Innowacyjność w projektach realizowanych ze środków FE w perspektywie 2014-2020 z krajowych programów operacyjnych | sierpień I: 6-7.08; wrzesień I: 1-2.09; wrzesień III: 14-15.09; październik I: 5-6.10; październik IV: 29-30.10; listopad IV: 26-27.11; grudzień I: 7-8.12; styczeń III: 21-22.01; luty I: 1-2.02 | 9 | 8 | ok. | 9 | ok.
4 | Wsparcie dla podmiotów edukacji ze środków FE w perspektywie 2014-2020 z krajowych programów operacyjnych | sierpień I: 3-4.08; sierpień IV: 27-28.08; wrzesień II: 7-8.09; październik II: 15-16.10; listopad III: 19-20.11; grudzień I: 7-8.12; styczeń II: 11-12.01; luty II: 11-12.02; luty IV: 22-23.02 | 9 | 8 | ok. | 9 | ok.
5 | Diagnoza potrzeb klienta Sieci PIFE”- warsztat | sierpień II: 10-11.08; sierpień IV: 31.08-1.09; wrzesień II: 10-11.09; wrzesień III: 24-25.09; październik I: 1-2.10; październik III: 19-20.10; październik IV: 26-27.10; listopad II: 9-10.11; listopad IV: 30.11-1.12; grudzień II: 10-11.12; styczeń I: 4-5.01; styczeń III: 18-19.01; luty I: 4-5.02; luty IV: 25-26.02; marzec I: 7-8.03 | 10 | 15 | ok. | 15 | ok.
6 | Pomoc publiczna w perspektywie finansowej 2014-2020 | sierpień II: 10-11.08; sierpień III: 17-18.08; wrzesień III: 21-22.09; październik I: 8-9.10; listopad I: 5-6.11; listopad IV: 23-24.11; grudzień I: 3-4.12; styczeń IV: 25-26.01; luty III: 18-19.02 | 9 | 8 | ok. | 9 | ok.
7 | Stosowanie zamówień publicznych w projektach finansowanych z FE | październik I: 1-2.10 | 3 | 1 | ok. | 1 | ok.
| ŁĄCZNA LICZBA SZKOLEŃ | sierpień III: 10; wrzesień II: 11; październik III: 11; listopad III: 9; grudzień II: 5; styczeń II: 8; luty III: 9; marzec I: 2 | 56 | 65 |  | 65
|  | 46 | [23 empty] | 19
2015
2016